

Приложение

к постановлению администрации

Киренского городского поселения

 от 31.12.2019г.№857

**Порядок**

**проведения и критерии ежегодной оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ поселения**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Киренского городского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок позволяет определить степень достижения целей и задач муниципальных программ Киренского городского поселения.

1.3. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ Киренского городского поселения проводится по итогам их реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальных программ Киренского городского поселения.

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Киренского городского поселения (далее – Муниципальная программа) осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы с учетом специфики Муниципальной программы и представляется в установленной форме в финансово-экономический отдел администрации Киренского городского поселения.

1.5. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы является составной частью ежегодной итоговой информации о реализации Муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств, в которой отражаются непосредственные и конечные результаты выполнения Муниципальной программы, приводится анализ, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов по Муниципальной программе.

Требования к содержанию ежегодной итоговой информации о реализации Муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств определены Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Киренского городского поселения.

1.6. Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации Муниципальной программы обязательно должен содержать:

пояснительную записку;

анализ объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы согласно приложению 1 к Порядку;

анализ достижения показателей результативности Муниципальной программы согласно приложению 2 к Порядку;

динамику целевых значений основных целевых показателей Муниципальной программы согласно приложению 3 к Порядку;

оценку результативности реализации Муниципальной программы согласно приложению 4 к Порядку;

оценку эффективности реализации Муниципальной программы согласно приложению 5 к Порядку.

Пакет документов представляется на электронном и бумажном носителях.

1.7. По Муниципальной программе, срок реализации которой завершился, итоговая информация о выполнении Муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств представляется за весь период ее реализации.

Итоговая информация должна включать информацию о результатах реализации Муниципальной программы за истекший год и за весь период реализации Муниципальной программы, включая оценку значений целевых показателей.

**2. Механизм оценки эффективности**

 2.1. Критериями оценки эффективности и результативности реализации Муниципальных программ являются:

 степень достижения заявленных непосредственных и конечных результатов реализации Муниципальных программ;

 процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

 динамика расходов на реализацию мероприятий Муниципальных программ;

 динамика показателей эффективности и результативности реализации Муниципальных программ.

2.2. Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели, определенные в Муниципальной программе.

 Оценка результативности реализации Муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

 при достижении утвержденного значения целевого показателя – 0 баллов;

 при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;

при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.

Оценка целевых показателей определяется согласно приложению 2 к Порядку.

Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных согласно приложению 3 к Порядку.

Оценка результативности реализации Муниципальной программы осуществляется согласно Приложению 4 к Порядку.

По результатам оценки результативности реализации Муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

Муниципальная программа высоко эффективная;

Муниципальная программа эффективная;

Муниципальная программа неэффективная.

 2.3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется с учетом особенностей Муниципальной программы и представляет собой сопоставление достигнутых непосредственных, конечных результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется согласно приложению 5 к Порядку.

 По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию программных мероприятий Муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

 эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

 эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

 эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

 бюджетные расходы неэффективны.

 Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

 Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации Муниципальной программы результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета поселения.

**3. Заключение по результатам оценки**

 **реализации Муниципальной программы**

 3.1. Документы, перечисленные в пункте 1.6 Порядка, ответственный исполнитель Муниципальной программы направляет в финансово-экономический отдел администрации Киренского городского поселения для подготовки заключения об эффективности и результативности Муниципальной программы и определения объемов финансирования Муниципальной программы на очередной финансовый год в сроки, установленные Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Киренского муниципального образования.

3.2. По Муниципальной программе, срок реализации которой завершился, документы, перечисленные в пункте 1.6 настоящего Порядка, ответственный исполнитель Муниципальной программы направляет в финансово-экономический отдел администрации Киренского городского поселения для подготовки заключения об эффективности и результативности Муниципальных программ (в разрезе программ) в сроки, установленные Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Киренского муниципального образования.

Финансово-экономический отдел администрации Киренского городского поселения для определения объемов финансирования программ на очередной финансовый год осуществляет подготовку сводного заключения об эффективности и результативности Муниципальных программ (в разрезе Муниципальных программ).

3.3. В случае если оценка эффективности и результативности Муниципальной программы неэффективная, финансово-экономический отдел администрации Киренского городского поселения направляет предложение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы, приостановлении реализации или о досрочном прекращении ее реализации начальнику финансово-экономического отдела администрации Киренского городского поселения для формированию проекта бюджета Киренского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с графиком составления проекта решения о бюджете Киренского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении Муниципальной программы по оценке эффективности ее реализации оформляется постановлением администрации Киренского городского поселения.

3.5. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов, в бюджете Киренского городского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение 1 к Порядку

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 |
| Задача 1 |
| 1.1 | Мероприятие 1 | Всего по мероприятиюв том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет  |   |   |   |   |   |
| местный бюджет  |   |   |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |   |   |
|  | и т.д. |   |   |   |   |   |   |
| Итого по Задаче 1 | Всего по Задаче 1 в том числе: |   |   |   |   |   |
|  | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |   |
|  | местный бюджет |   |   |   |   |   |
|  | иные источники |   |   |   |   |   |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Цели 1 | Всего по Цели 1в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | Всего по программев том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Порядку

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Порядку

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 1-й год | 2-й год | … | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

Приложение 4 к Порядку

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко эффективная |  |
| S = 0 | эффективная |  |
| S < 0 | неэффективная |  |

 Приложение 5 к Порядку

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |