**Пояснительная записка**

к отчету о выполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании» за 2020 год

Муниципальная программа **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании на 2019 – 2022 годы»** утверждена постановлением администрации Киренского муниципального образования 13 декабря 2018г. № 670, с изменениями, согласно постановления от 06.04.2020г. № 168.

***Основной целью Программы является***  - формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Киренском муниципальном образовании.

***Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации осуществляется решение следующих основных задач:***

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Киренского муниципального образования;

- создание условий для роста числа малых и средних предприятий;

- информирование и консультирование населения и СМСП по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью.

**Работа по реализации мероприятий муниципальной программы начата в установленные сроки и осуществляется в плановом режиме.**

Сведения об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Сведения о степени исполнения мероприятий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 50 000 рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено бюджетных средств – 50 000,00 рублей.

По результатам заседания конкурсной комиссии от 11.12.2020 г., на основании Положения о предоставлении субсидий из бюджета Киренского МО на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации Киренского МО от 20.08.2018 года № 464, заключено соглашение № 1 от 14.12.2020 г. с ИП Зырянова Ирина Николаевна. Целью предоставления субсидии является оказание финансовой помощи «Получателю» на компенсацию части затрат на обновление основных средств.

Подготовил:

Главный специалист экономического сектора Тигунцева О. Г.

Согласованно:

Начальник финансово-экономического отдела Тирский А. Н.

Приложении № 1

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ *(годовой)***

**«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании»** | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации на тему поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Публ. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

Приложении № 2

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА** *(годовой)*

**«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании»**

**по состоянию на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском МО» | всего, в том числе: | Х | Всего | 50,0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 50,000 | 50,0 |
| Иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 |
| Финансово-экономический отдел администрации Киренского городского поселения | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства» | Финансово-экономический отдел администрации Киренского городского поселения | Х | Всего | 50,0 | 50,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку ед. | 1 | 1 | - |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 50,0 | 50,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |